Годовой календарный план-график перехода на ООП

на 2012-2013 учебный год

МБДОУ «Детский сад 10»

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Оценка нормативно-правовых условий | Сентябрь-октябрь | Мушкова Н.В. заведующая |
| 1.2 | Изучение законодательных актов, нормативных документов, регламентирующих вопросы образования и труда при переходе на основную общеобразовательную программу ДОУ. | По мере выхода | Заведующая ДОУ |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, регламентирующий деятельность ДОУ по введению ФГТ | Сентябрь-октябрь | Заведующая Зам.зав. ВМР |
| 1.4 | Разработка локальных актов (Положение о внутреннем мониторинге ДОУ, программу мониторинга) | Ноябрь | Заведующая |
| 1.5 | Модернизация основной общеобразовательной программы ДОУ | В течение года | Зам.зав. по ВМР |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Положений о НСОТ, о платных дополнительных образовательных услугах, о доплатах и надбавок; дополнительных соглашений; коллективного договора и пр. | Сентябрь-октябрь | Заведующая Зам.зав. ВМР |
| 2.2 | Разработка финансового плана по созданию образовательной среды | Октябрь | Заведующая |
| 2.3 | Размещение публичного доклада на сайте ДОУ (информация о расходовании внебюджетных средств) | Май-июнь | Заведующая |
| 3. Программно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Повторный нализ программно-методического обеспечения | Сентябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.2 | Изучение примерных общеобразовательных программ | В течение года | Заведующая Зам.зав. ВМР |
| 3.3 | Создание информационного поля (формирование банка новинок в сфере образования, опыта педагогов ДОУ, города, края, России по введению ФГТ) | В течение года | Зам.зав. ВМР |
| 3.4 | Разработка рабочих программ педагогов с учетом требований ФГТ | Октябрь-ноябрь | Зам.зав. ВМР |
| 3.5 | Разработка методических рекомендаций по темам: - Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение введение ФГТ; - Комплексно-тематическое и календарное планирование воспитательного процесса в период перехода на ООП; - Диагностико - аналитическая компетентность воспитателя в переходный период | В течение года | Зам.зав. ВМР |
| 3.6 | Разработка инструментария для изучения запросов родителей по составлению части программы, формируемой участниками образовательного процесса | Ноябрь-декабрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.7 | Мониторинг образовательного пространства, предметно-развивающей среды ДОУ | Октябрь-ноябрь | Зам.зав ВМР |
| 4. Научно-методическая работа |  |  |  |
| 4.1 | Работа руководителей и педагогов ДОУ в городских педагогических сообществах | В течение года | Зам.зав. ВМР |
| 4.2 | Функционирование рабочей группы «Реализация основной общеобразовательной программы ДОУ» | В течение года | Зам.зав ВМР |
| 4.3 | Педагогический совет «Переход дошкольного учреждения на основную общеобразовательную программу ДОУ: проблемы, перспективы» и др. | В течение года | Зам.зав. ВМР |
| 4.4 | Повышение профессионального уровня руководителей и педагогов через прохождение КПК, тематических курсов | В течение года | Заведующая ДОУ |
| 4.5 | Проведение семинара-практикума «Система планирования образовательного процесса ДОУ в рамках ФГТ» | Октябрь | Зам.зав. ВМР воспитатели |
| 4.6 | Тренинги для педагогов ДОУ: «Эффективное взаимодействие с родителями», «Эффективное взаимодействие с дошкольниками. | 1 раз в квартал | Зам.зав. ВМР, специалисты ЦПП |
| 5. Создание организационно-педагогических условий |  |  |  |
| 5.1 | Оборудование учебных кабинетов: изостудии, комнаты для занятий, комнаты ОБЖ, музыкального и физкультурного зала и пр. для реализации ООП. | До 2012г. | Зам.зав ВМР, педагоги |
| 5.2 | Диагностика образовательного пространства, предметно-развивающей среды | Декабрь | Заведующая Зам.зав. ВМР |
| 5.3 | Составление плана улучшения предметно-развивающей среды в соответствии с ФГТ к развивающей среде | Декабрь | Замзав. по ВМР |
| 6. Построение образовательного пространства |  |  |  |
| 6.1 | Работа с детьми по образовательным областям | В течение года | Воспитатели |
| 6.2 | Предоставление дополнительных образовательных услуг с учетом социального заказа |  | Заведующая Зам.зав. ВМР |
| 7. Работа с родителями, социальными партнерами |  |  |  |
| 7.1 | Сотрудничество с управляющим советом, родительскими комитетами групп по созданию условий для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ | В течение года | Заведующая ДОУ |
| 7.2 | Информирование родителей через родительские собрания, информационные стенды, сайт ДОУ | В течение года | Зам.зав. ВМР, педагоги |
| 7.3 | Составление плана работы ДОУ на год, заключение договоров. | В течение года | Заведующая, Зам.зав ВМР |
| 7.4 | Анализ имиджевой привлекательности ДОУ на рынке образовательных услуг. | Май | Заведующая ДОУ |